## Slide 1
AI数智研发部
2026年X月
长虹美菱股份有限公司
技术开发(IPD)项目—Charter文件
项目名称：XXXXX技术研究
项目类别：基础研究

## Slide 2
目 录
一、项目背景
二、研究内容
三、项目价值
四、项目目标
五、关键资源计划
六、财务计划
七、产出和收益
八、风险及问题管理
九、结论

## Slide 3: 一、项目背景
1.1 需求提升

## Slide 4: 一、项目背景
1.2 竞品现状

## Slide 5: 一、项目背景
1.3 技术现状

## Slide 6: 一、项目背景
1.4 背景小结

## Slide 7: 二、研究内容
2.1 研发技术路线

## Slide 8: 二、研究内容
2.2 框架设计

## Slide 9: 二、研究内容
2.3 项目难点

## Slide 10: 三、项目价值

## Slide 11: 四、项目目标
Q指标
序号 | 指标要求 | 交付物
功能 | 搭建双系统冰箱凝霜观测测试环境，用于凝霜图像、化霜水重样本采集。 | 硬件代码/测试报告
 | 开发凝霜程度可视化界面，支持蒸发器凝霜状态直观查看，内置人工标定功能，可标注凝霜基准等级。 | 代码/测试报告
 | 开发IoT 特征关联及凝霜等级规则算法，依据既定标定方案自动生成标准化凝霜标签数据集。 | 代码/测试报告
 | 实现数据驱动凝霜识别算法，通过输入 IoT 数据推理凝霜等级，基于标准标签测试集完成精度核验。 | 代码/测试报告
性能 | 基于本项目自研标定方案生成的已标记标准凝霜标签数据集，凝霜程度识别算法准确率≥70%。 | 测试报告
 | 凝霜程度虚拟传感器推理响应耗时为秒级。 | 测试报告
专利指标 | 产出1篇专利 | 申报流程

## Slide 12: 四、项目目标
C指标
费用科目 | 预算 | 备注
实验室采集软件开发费用 | 0 | 免费提供开发并包含1套部署试用
中转服务器(美菱) | 0 | 美菱内部试用，无需付费
大数据平台费用 | 0 | 已预算
人力资源费用 | 271600 | 970元/人天*280人天 = 271600元
专利费用 | 4000 | 4000元/件*1件 = 4000元

## Slide 13: 四、项目目标
D指标
关键节点（日期） | 工作内容 | 交付物
2026.5.31 | 项目立项 | Charter材料
2026.8.31 | 整体方案确认及评审 | PDCP材料
2026.10.31 | 完成凝霜程度识别算法 | 凝霜程度识别算法代码，归档
2026.11.30 | 完成系统测试 | 测试报告，归档
2026.12.31 | ADCP | ADCP结项材料

## Slide 14: 五、关键资源计划
人员 | 角色 | 工作内容 | 计划工作量(人天)
李甜甜 | 项目经理 | 项目总体管理 | 30
尚靖 | 资源协调 | 资源协调，系统架构方案评审决策 | 10
文俊 | 实验测试 | 实验设备调研，数据传输开发； | 20
赵宁德 | 实验环境搭建 | 实验样机协调；实验环境场景布置。 | 35
王绍岗 | 数据系统开发 | 系统开发方案评审，试验机测试。 | 15
龙俊才 | 数据开发 | 数据处理，算法部署。 | 10
曹溯 | 后端开发 | 凝霜程度识别系统后端开发。 | 20
王远椉 | 前端开发 | 凝霜程度识别系统前端开发。 | 10
谢豪 | 数据挖掘 | 大数据分析IoT用户数据。 | 10
李云涛 | 凝霜标签集创建 | 数据特征分析，创建IoT用户凝霜程度标签集。 | 35
蒋婉 | 算法开发 | 开发冰箱凝霜预测算法模型。 | 35
李甜甜 | 算法开发 | 凝霜程度预测算法协助，设计凝霜程度的化霜策略研究。 | 30
徐凯 | 测试 | 系统测试 | 20
陈俊 | 制冷专家 |  | 
 |  | 总人天 | 280

## Slide 15: 六、财务计划-投入
费用项目 | MISS业务活动类型 | 预算金额（万） | 概念计划阶段 | 开发验证阶段 | 转移阶段
实验室采集软件开发费用 |  | 0 |  |  | 
中转服务器(美菱) |  | 0 |  |  | 
大数据平台费用 |  | 0 |  |  | 
人力资源费用 |  | 271600 |  |  | 
专利费用 |  | 4000 |  |  | 
合计（万） |  |  |  |  | 
备注：虹美人员成本970元/人*天
专利成本：每件4000元。

## Slide 16: 七、产出和收益
计划产出：
XXX
计划收益：
示例：①增加卖点带来溢价
②降低成本
③提效减人（或者换算为：一年内，节约的工作量时长）

## Slide 17: 八、风险及问题管理
类别 | 风险名称 | 概率 | 影响 | 优先级 | 应对措施 | 责任人
性能 |  | 高 | 大 | 高 |  | 项目组
成本 |  | 中 | 大 | 高 |  | 项目组
性能 |  | 中 | 小 | 中 |  | 

## Slide 18: 九、结 论
项目分级建议
评价指标 | 重要性 | 创新先进性 | 难度
 | 关键需求 | 行业标杆 | 主要技术涉及专业模块≥4个
单项得分 | 8.5 | 9 | 9
总得分 | 重要性*40%+创新水平*40%+难度*20%=8.8 |  | 
建议项目等级 | B |  | 
根据技术创新项目分级管理方法，对本项目等级评估如下：

## Slide 19: 九、结 论
总结
超低噪音产品研发既是市场趋势也是当前产品需求，通过此项目开展
完成
完成。
不涉及成本增加的
建议项目经理为：
恳请IPMT批准此项目的《项目授权书》，使之转入概念计划阶段。

## Slide 20: 专业技术委员会评审意见
委员 | 意见&建议 | 结论
备注：自评等级是B级的，此页删除